## Sheet1
大項目 | 作業項目 | 工数（人日） | 単価（人月） | 金額 | 1人月＝20人日＝160h
ビル毎・課毎収支 | 資材費出力のBメニュー改修 | 2 | 1000000 | 100000
| ビル毎・課毎の最小単位の収支算出（バックエンド） | 5 | 1000000 | 250000
| 収支の一覧表示（フロントエンド） | 2 | 1000000 | 100000
| 収支の絞り込み表示、ソート機能（フロントエンド） | 2 | 1000000 | 100000
| csvエクスポート（フロントエンド） | 1 | 1000000 | 50000
部門毎収支 | 部門毎の収支算出（バックエンド） | 2 | 1000000 | 100000
| 収支の一覧表示（フロントエンド） | 2 | 1000000 | 100000
| グラフ表示（フロントエンド） | 3 | 1000000 | 150000
| csvエクスポート（フロントエンド） | 1 | 1000000 | 50000
要望対応 | プロト版利用により発生する要望対応 | 5 | 1000000 | 250000
共通 | 全体設計 | 1 | 1500000 | 75000
| DB設計 | 2 | 1000000 | 100000
| 元ファイル保存（S3） | 1 | 1000000 | 50000
| ユーザー管理 | 2 | 1000000 | 100000
| テスト | 3 | 1000000 | 150000
| プロジェクト管理 | 2 | 1500000 | 150000
| 合計 | 36 |  | 1875000
|  | 工数（人日） | 単価 | 金額
| 時系列表示による月毎の比較 | 2 | 1000000 | 100000
| 各担当向けに特化した集計機能 | 2 | 1000000 | 100000
| 各帳票の入力ミス自動チェック | 2 | 1000000 | 100000
| 1st stepのシステムを利用して生じる要望対応 | 5 | 1000000 | 250000
| テスト | 2 | 1000000 | 100000
| プロジェクト管理 | 1 | 1500000 | 75000
| 合計 | 14 |  | 725000
|  | 工数（人日） | 単価 | 金額
| 労務費の適切な現場計上 | 10 | 1000000 | 500000
| コード体系の棚卸 | 10 | 1000000 | 500000
| 紙ベース処理のデジタル化 | 10 | 1000000 | 500000
| 合計 | 30 |  | 1500000